## Proyeccion de trabajo
Proyección de general de Proyecto
Etapa | Cantidad de semanas | Total de horas
Requeriemientos | 4 | 48
Diseño | 4 | 48
Implementacion | 4 | 48
Pruebas | 2 | 24
Despliegue | 1 | 12
Total | 14 | 180
Horas de los integrantes
Miembro del grupo | Horas
Sara Catalina Rojas | 45
Juan Gaviria | 45
Alejandro Grisales | 45
Jhostin Posada Cano | 45
Total grupal | 180

## Proyeccion de etapa RQ
Proyeccion de estapa de requerimientos y planeacion
Dia | Primera semana 5/08/24 a 9/08/24 | Segunda semana 12/08/24 a 16/08/24 | Tercera semana 19/08/24 a 23/08/24 | Cuarta semana 26/08/24 a 30/08/24
Lunes | Elaboracion requerimientos | Diagrama de secuencia | Revision general y correción | Investigacion de diseño
Miercoles | Diagrama de caso de uso | Diagrama de componentes | Investigacion sobre recopilacion de datos | Aprendizaje de javascript y FastApi
Viernes | Diagrama de actividades | UML | Investigacion de inteligencia artificial | Aprendizaje de Mysql
Horas | 12 | 12 | 12 | 12

## Proyeccion de etapa de Diseño
Proyeccion de estapa de diseño
Dia | Primera semana 3/09/24 a 7/09/24 | Segunda semana 10/09/24 a 14/09/24 | Tercera semana 17/09/24 a 21/09/24 | Cuarta semana 24/09/24 a 27/09/24
Lunes | Prototipos | Diseñar la proyeccion de los requerimientos en la etapa de implementacion | Corregir el prototipo final | Revision y correcion de los patrones
Miercoles | Prototipos | Eleccion y mejora de las partes de los prototipos | Patrones de diseño | Diseño de la base de datos
Viernes | Prototipos | Union de las partes seleccionadas | Patrones de arquitectura | Revision y correcion de DB
Total | 12 | 12 | 12 | 12
<

## Proyeccion de implementacion
Proyeccion de etapa de implementacion
Dia | Primera semana 30/09/24 a 4/10/24 | Segunda semana 8/10/24 a 11/10/24 | Tercera semana 15/10/24 a 18/10/24 | Cuarta semana 22/10/24 a 25/10/24
Lunes | Codificacion #1 | Codificacion #4 | Codificacion #7 | Codificacion #10
Miercoles | Codificacion #2 | Codificacion #5 | Codificacion #8 | Codificacion #11
Viernes | Codificacion #3 | Codificacion #6 | Codificacion #9 | Codificacion #12
Horas | 12 | 12 | 12 | 12

## Proyeccion de pruebas
Proyeccion de etapa de pruebas
Dia | Primera semana 28/10/2024 a 1/11/24 | Segunda semana 4/11/2024 a 8/11/24
Lunes | Prueba a recopilacion de datos | Prueba de inteligencia artificial
Miercoles | Prueba de seguimientos | Prueba de registro
Viernes | Prueba de alertas y las posibles soluciones | Prueba de inicio de sesion
Horas | 12 | 12

## Proyeccion de despliegue
Proyeccion de etapa de despliegue
Dia | Primera semana 12/11/24 a 15/11/24
Lunes | Preparar la version de produccion
Miercoles | Preparar la version de desarrollo
Viernes | Desplegar la pagina web
Horas | 12